## 2019
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ООО "СК ЭнергоСервис"
№ п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Источник финансирования | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Устранение нагревов контактных соединений в сетях 0,4 кВ | август 2019 г. | Себестоимость | Мероприятия по результатам энергетического обследования
2 | Выравнивание нагрузок фаз в сети 0,4 кВ | декабрь 2019 г. | Себестоимость
3 | Замена перегруженных проводов и кабелей большим сечением в сети 0,4 кВ | май 2019 г. - август 2020 г. | Себестоимость
4 | Проведение рейдов по выявлению неучтённой электроэнергии в коммунально-бытовом секторе | Постоянно | Себестоимость
5 | Замена неизолированных проводов части линий 0,4 кВ, 6 кВ, и 10 кВ на изолированный провод СИП | май 2019 г. - август 2020 г. | Себестоимость
6 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ и 10/0,4 кВ на новые с меньшими потерями ХХ и КЗ | май 2019 г. - сентябрь 2020 г. | Себестоимость
7 | Установка автоматической системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) | 2020 г.- 2022 г. | Инвестиционная программа 2020 - 2022 г.г. | Инвестиционная программа ООО "СК ЭнергоСервис" в данный момент находится на рассмотрении/утверждении в Министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

## 2020
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ООО "СК ЭнергоСервис"
№ п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Источник финансирования | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Устранение нагревов контактных соединений в сетях 0,4 кВ | сентябрь 2020 г. | Себестоимость | Мероприятия по результатам энергетического обследования
2 | Выравнивание нагрузок фаз в сети 0,4 кВ | декабрь 2020 г. | Себестоимость
3 | Замена перегруженных проводов и кабелей большим сечением в сети 0,4 кВ | май 2020 г. - сентябрь 2020 г. | Себестоимость
4 | Проведение рейдов по выявлению неучтённой электроэнергии в коммунально-бытовом секторе | Постоянно | Себестоимость
5 | Замена неизолированных проводов части линий 0,4 кВ, 6 кВ, и 10 кВ на изолированный провод СИП | май 2020 г. - сентябрь 2020 г. | Себестоимость
6 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ и 10/0,4 кВ на новые с меньшими потерями ХХ и КЗ | май 2020 г. - сентябрь 2021 г. | Себестоимость
7 | Установка автоматической системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) | 2020 г.- 2022 г. | Инвестиционная программа 2020 - 2022 г.г. | Инвестиционная программа ООО "СК ЭнергоСервис" на 2020 - 2022 гг. (утверждена Распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области № 58-429-тр от 01.11.2019 г.)

## 2021
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ООО "СК ЭнергоСервис"
№ п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Источник финансирования | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Устранение нагревов контактных соединений в сетях 0,4 кВ | сентябрь 2021 г. | Себестоимость | Мероприятия по результатам энергетического обследования
2 | Выравнивание нагрузок фаз в сети 0,4 кВ | с cентябрь 2021 г. по март 2022 г. | Себестоимость
3 | Замена перегруженных проводов и кабелей большим сечением в сети 0,4 кВ | май 2021 г. - сентябрь 2021 г. | Себестоимость
4 | Проведение рейдов по выявлению неучтённой электроэнергии в коммунально-бытовом секторе | Постоянно | Себестоимость
5 | Замена неизолированных проводов части линий 0,4 кВ, 6 кВ, и 10 кВ на изолированный провод СИП | май 2021 г. - сентябрь 2021 г. | Себестоимость
6 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ и 10/0,4 кВ на новые с меньшими потерями ХХ и КЗ | май 2021 г. - сентябрь 2022 г. | Себестоимость
7 | Установка автоматической системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) | 2020 г.- 2022 г. | Инвестиционная программа 2020 - 2022 г.г. | Инвестиционная программа ООО "СК ЭнергоСервис" на 2020 - 2022 гг. (утверждена Распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области № 58-429-тр от 01.11.2019 г.)

## 2022
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ООО "СК ЭнергоСервис"
№ п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Источник финансирования | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Устранение нагревов контактных соединений в сетях 0,4 кВ | сентябрь 2022 г. | Себестоимость | Мероприятия по результатам энергетического обследования
2 | Выравнивание нагрузок фаз в сети 0,4 кВ | с cентябрь 2022 г. по март 2023 г. | Себестоимость
3 | Замена перегруженных проводов и кабелей большим сечением в сети 0,4 кВ | май 2022 г. - сентябрь 2022 г. | Себестоимость
4 | Проведение рейдов по выявлению неучтённой электроэнергии в коммунально-бытовом секторе | Постоянно | Себестоимость
5 | Замена неизолированных проводов части линий 0,4 кВ, 6 кВ, и 10 кВ на изолированный провод СИП | апрель 2022 г. - октябрь 2022 г. | Себестоимость
6 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ и 10/0,4 кВ на новые с меньшими потерями ХХ и КЗ | май 2022 г. - сентябрь 2023 г. | Себестоимость
7 | Установка приборов коммерческого учета электрической энергии (ПКУ) для технологического присоединения потребителей | 2020 г.- 2022 г. | Инвестиционная программа 2020 - 2022 г.г. | Инвестиционная программа ООО "СК ЭнергоСервис" на 2020 - 2022 гг. (утверждена Распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области № 58-429-тр от 01.11.2019 г.; изм. Распоряжением Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области № 58-303-тр от 29.10.2021 г.)

## 2023
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ООО "СК ЭнергоСервис"
№ п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Источник финансирования | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Устранение нагревов контактных соединений в сетях 0,4 кВ | сентябрь 2023 г. | Себестоимость | Мероприятия по результатам энергетического обследования
2 | Выравнивание нагрузок фаз в сети 0,4 кВ | с cентябрь 2023 г. по март 2024 г. | Себестоимость
3 | Замена перегруженных проводов и кабелей большим сечением в сети 0,4 кВ | май 2023 г. - сентябрь 2023 г. | Себестоимость
4 | Проведение рейдов по выявлению неучтённой электроэнергии в коммунально-бытовом секторе | Постоянно | Себестоимость
5 | Замена неизолированных проводов части линий 0,4 кВ, 6 кВ, и 10 кВ на изолированный провод СИП | апрель 2023 г. - октябрь 2023 г. | Себестоимость
6 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ и 10/0,4 кВ на новые с меньшими потерями ХХ и КЗ | май 2023 г. - сентябрь 2024 г. | Себестоимость